# Project PULSE – Guida alle fasi di missione (0 → C)

Oct 1, 2026 · @Giuseppe Parisi

## Come usare questa guida

Ogni fase ha una domanda centrale, delle scelte da fare e un documento da produrre; la fase finisce con una review che dice "si va avanti" oppure "si torna indietro". La sequenza segue lo standard europeo ECSS-M-ST-10, lo stesso che ha seguito EarthNext (che ha appena superato la PDR, cioè la fine della Fase B).

| Fase | Domanda centrale | Review di chiusura | Cosa consegnate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 – Analisi di missione | Serve davvero? A chi? | MDR (Mission Definition Review) | Bisogni degli utenti, obiettivi, 2–3 concetti candidati |
| A – Fattibilità | È fisicamente possibile con una CubeSat? | PRR (Preliminary Requirements Review) | Concetto scelto con trade-off, requisiti preliminari |
| B – Definizione preliminare | Come è fatto il sistema, sottosistema per sottosistema? | SRR, poi PDR | Requisiti di sistema, architettura, budget con margini |
| C – Definizione di dettaglio | Ogni pezzo è progettato e verificabile? | CDR (Critical Design Review) | Progetto di dettaglio, analisi finali, piano di verifica |

Come usare EarthNext. Il paper è la vostra "soluzione di riferimento": avete già numeri veri per un 16U in VLEO (orbita a 302 km, potenza di picco 84 W, ΔV oltre 275 m/s, GSD 3,9 m). Il metodo più semplice è partire da quei numeri e chiedervi, per ogni sottosistema: PULSE ha bisogno di più, di meno o di qualcosa di diverso?

Regola d'oro. Ogni scelta va scritta con il suo perché (un "trade-off"). In un portfolio vale più una scelta ben motivata che una scelta ambiziosa.

## Fase 0 – Analisi di missione: "serve davvero, e a chi?"

In Fase 0 non si progetta il satellite: si capisce il problema. L'errore tipico è partire dal payload ("mettiamo un telescopio e un'AI") invece che dall'utente ("la squadra di soccorso a Norcia, 6 ore dopo il terremoto, cosa deve sapere?").

### Passo 0.1 – Chi è l'utente e cosa gli serve

Scrivete 2–3 "storie d'uso" concrete. Esempio: "Terremoto M6 alle 03:00 in Appennino. Alle 15:00 la Protezione Civile vuole sapere quali ponti sulla SS4 sono crollati e quali strade verso i paesi sono bloccate."

Da ogni storia estraete i numeri che contano:

- Tempo di risposta: entro quante ore serve la mappa? (6 h? 24 h? 72 h?)

- Cosa va riconosciuto: un ponte crollato si vede già a 2–3 m; il danno a un singolo edificio (tetto sfondato, crepe) richiede 0,5 m o meno.

- Formato del prodotto: un file vettoriale (linee e poligoni, es. GeoJSON) che si apre su un tablet sul campo.

- Dove: solo Italia (come EarthNext) o mondo?

Utenti di riferimento reali da studiare: Protezione Civile, il servizio Copernicus Emergency Management (Rapid Mapping) e l'International Charter "Space and Major Disasters". Guardate che prodotti consegnano e con che tempi: sono il vostro "concorrente" e il vostro metro di paragone.

### Passo 0.2 – Obiettivi di missione

Come EarthNext, separate un obiettivo tecnologico da quelli applicativi:

- Tecnologico: dimostrare il change detection a bordo in VLEO con consegna di vettori invece di immagini.

- Applicativo: consegnare mappe di danno a strade e ponti entro X ore dall'evento.

- Secondario: dimostrare il puntamento off-nadir rapido su un bersaglio comandato da terra.

### Passo 0.3 – Le prime scelte (le più importanti di tutto il progetto)

A. Risoluzione: "sub-metrica" è realistica su un 16U? Questo è il punto critico numero uno. Due conti semplici:

- GSD = altezza × dimensione pixel / focale. Con 300 km e pixel da 5 µm, per 0,5 m servono 3 m di focale (EarthNext ne ha 0,5 m e ottiene 3,9 m).

- La diffrazione impone un'apertura minima: per 0,5 m a 300 km nel visibile servono circa 40 cm di diametro. Un 16U ha una sezione di circa 22–23 cm.

Quindi un 16U a 300 km arriva realisticamente a circa 1–1,5 m. Le opzioni sono tre, e scegliere è il vostro primo trade-off:

| Opzione | Pro | Contro |
| --- | --- | --- |
| Accettare ~1–1,5 m e puntare su strade/ponti | Resta una CubeSat, coerente con EarthNext | Niente danno al singolo edificio |
| Scendere a ~250 km | Risoluzione migliore | Drag molto più forte, più propellente, vita più breve |
| Piattaforma più grande (microsatellite 50–150 kg) | Sub-metrico possibile | Non è più una CubeSat, costi e complessità salgono |

B. Tempo di risposta: un satellite basta? Un solo satellite in orbita eliosincrona passa sulla stessa zona circa una volta al giorno (EarthNext: rivisita media di circa 27 h sull'Italia). L'off-nadir aiuta, ma il ritardo totale è una catena: evento → comando caricato da terra → attesa del passaggio → ripresa → elaborazione a bordo → attesa di una stazione di terra → consegna. Scrivete questa catena con i tempi: è il vostro primo "budget di latenza". Decidete se PULSE è un dimostratore singolo (come EarthNext) o il primo di una costellazione.

C. Nuvole e notte. Un telescopio ottico non vede attraverso le nuvole né di notte. Per i terremoti va spesso bene; per uragani e alluvioni il cielo è quasi sempre coperto. Scelta onesta da fare subito: restringere lo scopo (terremoti, frane, incendi) oppure dichiarare il limite. Il radar (SAR) risolverebbe, ma su un 16U è molto difficile per la potenza.

D. La mappa "prima" a bordo. Il change detection confronta il "prima" e il "dopo". Conto rapido: l'Italia è circa 300.000 km²; a 1 m di risoluzione sono circa 300 miliardi di pixel, cioè centinaia di GB. Non entra a bordo e non si carica via radio (in S-band EarthNext riceve 112 kbps). Alternative da valutare:

- Salvare a bordo solo le immagini delle zone ad alto rischio sismico.

- Usare come riferimento una mappa vettoriale (es. strade e ponti da OpenStreetMap): pochi MB per tutta l'Italia. L'AI controlla "questa strada c'è ancora ed è percorribile?".

- Fare il "prima" con una ripresa dello stesso satellite in un passaggio precedente.

E. Orbita e altezza di partenza. Partite dai valori di EarthNext (302 km, eliosincrona, LTDN 10:30) e chiedetevi se l'ora locale va bene per voi: per le ombre degli edifici crollati un'ora intermedia aiuta, ma l'emergenza può capitare a qualsiasi ora.

### Cosa consegnate a fine Fase 0 (MDR)

- ☐ Documento dei bisogni utente (storie d'uso + tabella dei numeri chiave)

- ☐ Obiettivi di missione (tecnologico + applicativi)

- ☐ Budget di latenza preliminare (la catena evento → mappa)

- ☐ 2–3 concetti di missione candidati (es. "16U singolo a 1,5 m" contro "microsat a 0,5 m")

- ☐ Lista dei rischi principali

## Fase A – Fattibilità: "è possibile, e quale concetto scegliamo?"

In Fase A prendete i 2–3 concetti della Fase 0 e li fate "combattere" con conti di primo ordine, finché ne resta uno. Non servono ancora simulazioni raffinate: bastano numeri giusti entro un fattore 2.

### Passo A.1 – Analisi di missione di primo livello

- Orbita: altezza, inclinazione eliosincrona, ora locale. Propagate in GMAT con drag (modello NRLMSISE-00, come EarthNext) e misurate quanto scende il satellite al mese.

- Accesso ai bersagli: con un angolo off-nadir massimo di 20°, 30°, 45°, quanto spesso vedete un punto in Italia? Esempio concreto: da 300 km, 30° off-nadir vi fanno vedere a circa 170 km di lato dalla traccia. Fate un grafico "angolo massimo vs tempo medio di attesa".

- Contatti con terra: quante stazioni servono perché il dato arrivi entro il vostro budget di latenza?

### Passo A.2 – I trade-off da chiudere

| Trade-off | Opzioni | Come decidere |
| --- | --- | --- |
| Risoluzione vs piattaforma | 16U a ~1,5 m / microsat a 0,5 m | Cosa deve riconoscere l'utente (Fase 0) |
| Off-nadir massimo | 20° / 30° / 45° | Più angolo = attesa più breve ma pixel più grandi e immagine deformata |
| Riferimento "prima" | Immagini a bordo / vettori OSM / passaggio precedente | Memoria disponibile e affidabilità dell'AI |
| Downlink | X-band (immagini) / S-band (vettori) / rete satellitare commerciale per i soli allarmi | Latenza e volume dati |
| Calcolo a bordo | Computer di bordo standard / scheda AI dedicata (GPU o acceleratore) | Potenza, calore, radiazioni |
| Uno vs più satelliti | Dimostratore singolo / costellazione | Budget di latenza |

Esempio di ragionamento sul downlink: un'immagine di 17 × 17 km a 1,5 m sono circa 130 milioni di pixel, cioè centinaia di MB con più bande. I vettori di "20 ponti e 50 tratti di strada" sono pochi kB: passano anche in UHF. È il vantaggio principale di PULSE, quindi va quantificato bene.

### Passo A.3 – Budget di primo livello

Prendete EarthNext come base e correggete:

- Massa (limite del 16U, ~32 kg in molti deployer; EarthNext arriva a 35,6 kg con margini).

- Potenza: alla potenza di EarthNext (84 W di picco con il propulsore) aggiungete la scheda AI. Domanda chiave: AI e propulsore possono funzionare insieme o vanno separati nel tempo?

- Volume: un telescopio con focale lunga richiede specchi ripiegati; EarthNext usa già circa 6–8U per l'ottica.

- ΔV: con una superficie frontale diversa cambia il drag; ricalcolate il propellente.

### Passo A.4 – Rischi e tecnologie

Per ogni tecnologia critica stimate il TRL (Technology Readiness Level, da 1 a 9). Per PULSE le critiche sono: ottica compatta ad alta risoluzione, AI di bordo qualificata per lo spazio, propulsione elettrica in VLEO (già dimostrata in parte da EarthNext).

### Cosa consegnate a fine Fase A (PRR)

- ☐ Report dei trade-off con il concetto scelto e perché

- ☐ Analisi di missione di primo livello (orbita, accessi, contatti)

- ☐ Budget di massa, potenza e volume con margini del 20%

- ☐ Requisiti di missione preliminari (es. "PULSE deve consegnare una mappa vettoriale entro 24 h dall'evento nel 90% dei casi")

- ☐ Registro dei rischi con TRL

## Fase B – Definizione preliminare: "come è fatto, pezzo per pezzo?"

In Fase B il concetto diventa un'architettura: ogni sottosistema ha i suoi requisiti, i suoi componenti candidati e i suoi numeri. È la fase in cui si trova EarthNext nel paper, quindi potete usarlo come modello di struttura per il vostro report.

### Passo B.1 – Requisiti di sistema (verso la SRR)

Trasformate i requisiti di missione in requisiti di sistema verificabili. Esempio di "discesa":

- Missione: "mappa entro 24 h".

  - Sistema: "tempo di elaborazione a bordo ≤ 10 min per immagine".

  - GNC: "slew di 30° in ≤ 60 s".

  - TT&C: "downlink dei vettori al primo contatto utile".

Ogni requisito deve avere un metodo di verifica (test, analisi, ispezione). Tenete una matrice dei requisiti in una tabella condivisa: è lo strumento più utile per lavorare in due.

### Passo B.2 – Progetto dei sottosistemi

| Sottosistema | Cosa decidere per PULSE | Differenza da EarthNext |
| --- | --- | --- |
| Payload ottico | Focale, apertura, pixel, bande VIS/NIR, tempo di esposizione | Focale molto più lunga, meno bande ma più risoluzione |
| AI e computer di bordo | Scheda, modello (CNN o Vision Transformer), memoria, tempi | Il cuore della missione, non più un "extra" |
| GNC | Ruote di reazione, star tracker, legge di controllo per off-nadir + FMC | Manovre più ampie e veloci; disturbi aerodinamici diversi quando il satellite è inclinato |
| Propulsione | Propellente per il drag con la nuova sezione frontale | Probabilmente simile (REGULUS di T4I come riferimento) |
| Potenza (EPS) | Pannelli, batterie, profilo di consumo orbita per orbita | Aggiungere i picchi dell'AI |
| TT&C | Bande, data rate, stazioni | Meno X-band, più enfasi sulla latenza |
| Termico | Smaltire il calore di AI + propulsore | Hot spot nuovi |
| Struttura | Layout interno, baricentro | Telescopio più lungo |

### Passo B.3 – GNC: la manovra off-nadir in pratica

A 300 km il satellite corre a circa 7,7 km/s. Esempio concreto: per riprendere un ponte a 100 km di lato dalla traccia il satellite deve ruotare di circa 18° sul rollio, stabilizzarsi, e poi seguire il bersaglio mentre passa. Da qui nascono tre numeri: velocità angolare massima, accelerazione angolare e tempo di assestamento. EarthNext dimensiona le ruote soprattutto sul disturbo del propulsore (10⁻⁵ Nm); per PULSE va verificato se diventa più critica la manovra. Strumento: simulazione in Simulink con dinamica d'assetto, ruote e disturbi.

### Passo B.4 – AI di bordo: la pipeline

Disegnate la catena: immagine grezza → correzione geometrica (georeferenziazione) → allineamento con il riferimento → rete neurale → vettori → compressione → coda di downlink. Punti da risolvere:

- Allineamento: un'immagine presa a 30° non è sovrapponibile a una presa in verticale; serve l'assetto preciso (EarthNext ha un errore di conoscenza < 0,01°).

- Falsi allarmi: ombre, stagioni, cantieri. Definite una metrica (precisione e richiamo) e un valore minimo.

- Dati di addestramento: esistono dataset pubblici di danni da disastro (es. xView2/xBD) da usare per allenare e testare il modello a terra.

### Passo B.5 – ConOps e modi operativi

Prendete i modi di EarthNext (acquisizione, riscaldamento/attivazione/raffreddamento del propulsore, download, orbiting) e aggiungete un "modo emergenza": arriva il comando, il satellite interrompe la routine, punta il bersaglio, elabora, scarica. Decidete le priorità: cosa succede se l'emergenza arriva durante una fase di spinta?

### Cosa consegnate a fine Fase B (SRR + PDR)

- ☐ Specifica dei requisiti di sistema con matrice di verifica

- ☐ Architettura e schema a blocchi (come la Fig. 3 di EarthNext)

- ☐ Budget di massa, potenza, dati, link e ΔV con margini

- ☐ Analisi di missione completa (GMAT) e simulazione GNC preliminare

- ☐ ConOps con i modi operativi e le transizioni

- ☐ Prototipo della pipeline AI a terra con metriche

## Fase C – Definizione di dettaglio: "ogni pezzo è progettato e verificabile?"

In Fase C il progetto si "congela": si scelgono componenti reali (con codice prodotto e datasheet), si fanno le analisi finali e si scrive come verificherete tutto. Per un progetto di portfolio, la Fase C è dove dimostrate profondità tecnica su 2–3 aspetti, non su tutto.

### Passo C.1 – Componenti reali e budget finali

Per ogni sottosistema scegliete prodotti commerciali esistenti per CubeSat (ruote, star tracker, schede di calcolo, pannelli) e rifate tutti i budget con i loro valori veri. I margini scendono (es. dal 20% al 10%) perché l'incertezza è minore.

### Passo C.2 – Analisi di dettaglio (scegliete le vostre "punte")

- Analisi di missione: propagazione su tutta la vita con attività solare realistica, strategia di mantenimento orbita, scenari di emergenza simulati (es. 50 terremoti storici in Italia: in quanto tempo PULSE avrebbe consegnato la mappa?). Questa è un'analisi molto "da portfolio".

- GNC: simulazione completa della manovra off-nadir con errori dei sensori, disturbi e saturazione delle ruote; verifica dell'errore di puntamento.

- AI: modello addestrato, misurato su un dataset di test, con tempo di esecuzione su un hardware simile a quello di volo.

- Termico e potenza: profilo orbita per orbita nel caso peggiore (eclissi + AI + propulsore).

- Link budget: per ogni banda, con le stazioni scelte.

### Passo C.3 – Piano di verifica e FDIR

- Matrice di verifica completa: ogni requisito, come e quando si verifica.

- Piano di test (es. test hardware-in-the-loop della pipeline AI, test della legge di controllo).

- Gestione dei guasti (FDIR): cosa fa il satellite se l'AI si blocca o dà risultati assurdi? Qui potete riusare quello che state imparando con il progetto FDIR.

### Cosa consegnate a fine Fase C (CDR)

- ☐ Progetto di dettaglio di ogni sottosistema con componenti reali

- ☐ Budget finali e analisi di dettaglio

- ☐ Simulazioni end-to-end (missione + GNC + AI)

- ☐ Piano di verifica e test

- ☐ Analisi FDIR e registro rischi aggiornato

## PULSE vs EarthNext: dove sta la vera difficoltà

PULSE riusa gran parte di EarthNext (orbita, propulsione, struttura) e cambia tre cose: risoluzione, agilità e AI. Sono anche i tre rischi principali.

| Aspetto | EarthNext | PULSE | Rischio |
| --- | --- | --- | --- |
| Risoluzione | 3,9 m, multispettrale | Obiettivo sub-metrico | Alto: limite fisico dell'apertura su un 16U |
| Puntamento | Nadir + compensazione del moto (FMC) | Off-nadir su bersaglio | Medio: ruote, disturbi, immagini deformate |
| AI | Supporto alla pianificazione | Prodotto principale (change detection) | Alto: falsi allarmi, riferimento "prima" |
| Dato a terra | Immagini in X-band (fino a 51,8 Gbit per passaggio nel caso peggiore) | Vettori leggeri | Basso: è il punto forte |
| Tempo di risposta | Non critico | Requisito principale | Alto: un solo satellite passa circa una volta al giorno |
| Meteo | Camera per nuvole | Nuvole bloccano la missione | Medio-alto per alluvioni e uragani |

In sintesi: il concetto è forte se lo presentate come dimostratore della catena "satellite agile + AI a bordo + vettori", e onesto sui limiti di risoluzione e copertura.

## Come dividervi il lavoro e da dove partire

Una divisione naturale in due: uno segue missione + GNC + TT&C (orbita, accessi, manovre, contatti), l'altro payload + AI + potenza/termico (ottica, pipeline, consumi). I budget e la matrice dei requisiti restano in comune: aggiornateli insieme a ogni review.

Primi passi concreti per questa settimana:

- ☐ Scrivere 2–3 storie d'uso (terremoto in Appennino, frana, alluvione) con tempo di risposta e cosa va riconosciuto

- ☐ Decidere lo scopo: solo eventi "a cielo sereno" (terremoti, frane) o anche alluvioni e uragani

- ☐ Rifare il conto risoluzione/apertura con i vostri numeri e decidere: 16U a ~1,5 m oppure piattaforma più grande

- ☐ Disegnare la catena di latenza evento → mappa con una prima stima dei tempi

- ☐ Rileggere le sezioni 2, 3.3 e 4 del paper EarthNext come modello per i vostri report

## Fase 0 di PULSE – Pacchetto MDR

PULSE è un dimostratore CubeSat 16U in VLEO (302 km) che, su richiesta della Protezione Civile, riprende di giorno e di notte un'area colpita in Italia e consegna entro 48 h vettori georeferenziati dei danni con un ritaglio d'immagine per ogni allarme.

### Decisioni prese

| # | Decisione | Scelta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Utente | Protezione Civile italiana |
| 2 | Eventi diurni | Danni a infrastrutture (terremoti, frane, crolli), alluvioni, incendi |
| 2 | Eventi notturni | Incendi, blackout, danni a infrastrutture (in modo indiretto, dalle luci) |
| 3 | Area | Tutta Italia (5°E–20°E, 35°N–48°N, come EarthNext) |
| 4 | Livello di dettaglio | Infrastrutture e crolli estesi, non singoli edifici |
| 5 | Tempo di risposta | Entro 48 h |
| 6 | Off-nadir | Qualità nominale fino a 30°, puntamento fino a 45° in modalità degradata |
| 7 | Prodotto | Vettori + ritaglio d'immagine per ogni allarme |
| 8 | Riferimento "prima" | Vettori OpenStreetMap + modello del terreno (DEM) a bordo |
| 9 | Tipo di missione | Dimostratore tecnologico, CubeSat 16U, ~2 anni operativi |
| A | Payload | Solo sensori al silicio: CMOS diurno + sCMOS notturno |
| C | Risoluzione | ≤ 2 m PAN e ≤ 5 m multispettrale di giorno al nadir; ≤ 15 m di notte su aree illuminate |
| D | Orbita | Come EarthNext: 302 km, eliosincrona, LTDN 10:30 (passaggi ~10:30 e ~22:30) |
| H | Blackout notturno | Allarme confermato, non "possibile": il metodo per distinguerlo dalle nuvole va trovato in Fase A |

### Concetto di missione scelto

- Piattaforma: 16U derivato da EarthNext, con propulsione elettrica per compensare il drag.

- Ottica: telescopio TMA da ~12 cm di apertura, focale ~0,7 m (da fissare in Fase A).

- Canale diurno: CMOS con PAN (GSD ~1–1,2 m, risoluzione effettiva ~2 m) e RGB-NIR (GSD ~4–5 m); pansharpening solo per i ritagli.

- Canale notturno: sCMOS pancromatico dual-gain, con FMC e binning (~10–15 m sulle città, ~3–5 m sugli incendi).

- AI di bordo: ortorettifica rapida con assetto, orbita e DEM; confronto con i vettori OSM; estrazione degli allarmi.

- Downlink: vettori + ritagli leggeri, senza scaricare immagini intere.

### Concetti alternativi scartati e perché

| Alternativa | Motivo dello scarto |
| --- | --- |
| Microsatellite per GSD < 0,5 m | Non servono i singoli edifici; si perde la coerenza con EarthNext |
| CMOS + InGaAs SWIR | Perde i blackout; serve raffreddamento, più potenza e volume |
| Tre sensori ottici | Non entra in volume e potenza di un 16U |
| Micro-SAR su 16U | ~5–6 m, antenna grande, potenza molto alta, bassa maturità; non vede incendi e blackout |
| GSD PAN < 1 m con 12 cm | Il dettaglio reale resta ~2 m (diffrazione); 4× meno luce per pixel e 4× più dati |

## Obiettivi e requisiti di missione

### Obiettivi

- Primario (tecnologico): dimostrare in VLEO la catena "puntamento su richiesta → elaborazione AI a bordo → consegna di vettori" su una CubeSat 16U.

- Applicativo 1: consegnare alla Protezione Civile mappe vettoriali dei danni a infrastrutture, alluvioni e incendi entro 48 h dalla richiesta.

- Applicativo 2: dimostrare l'osservazione notturna di incendi e blackout da CubeSat.

- Secondario: dimostrare il puntamento off-nadir rapido fino a 45° con FMC.

### Requisiti di missione preliminari

I valori segnati TBC (to be confirmed) vanno confermati con le analisi di Fase A.

| ID | Requisito | Verifica |
| --- | --- | --- |
| MR-01 | PULSE deve osservare qualsiasi punto del territorio italiano (5°E–20°E, 35°N–48°N). | Analisi (GMAT) |
| MR-02 | PULSE deve consegnare vettori e ritagli entro 48 h dalla richiesta, nel 90% dei casi (TBC). | Analisi + simulazione |
| MR-03 | Di giorno, al nadir: risoluzione effettiva ≤ 2 m nel pancromatico e ≤ 5 m nel multispettrale (RGB-NIR). | Analisi ottica, poi test |
| MR-04 | Di notte: risoluzione effettiva ≤ 15 m sulle aree illuminate e ≤ 5 m sugli incendi (TBC). | Analisi radiometrica (SNR) |
| MR-05 | Qualità nominale fino a 30° off-nadir; puntamento possibile fino a 45° in modalità degradata. | Analisi + simulazione GNC |
| MR-06 | Di giorno PULSE deve rilevare: ponti crollati, frane su strade, crolli estesi, aree allagate, incendi (fumo e aree bruciate). | Test AI su dataset |
| MR-07 | Di notte PULSE deve rilevare incendi e blackout, distinguendo il blackout dalla copertura nuvolosa (metodo TBD). | Analisi + test AI |
| MR-08 | Di notte PULSE deve segnalare possibili danni alle infrastrutture dalla variazione delle luci. | Test AI |
| MR-09 | Il prodotto per ogni allarme è un vettore georeferenziato (formato GIS, es. GeoJSON, TBC) con un ritaglio d'immagine. | Ispezione |
| MR-10 | L'AI deve ortorettificare le immagini a bordo con dati di assetto, orbita e DEM, e confrontarle con i vettori OSM precaricati. | Test |
| MR-11 | Orbita eliosincrona a ~302 km, LTDN 10:30, mantenuta con propulsione elettrica. | Analisi |
| MR-12 | Vita operativa ≥ 2 anni. | Analisi |
| MR-13 | Piattaforma CubeSat 16U, compatibile con i deployer standard. | Ispezione |
| MR-14 | A fine vita PULSE deve rientrare in atmosfera, secondo le regole sui detriti spaziali. | Analisi |

## Scenario di emergenza e budget di latenza

Nel caso peggiore stimato la catena richiede circa 46 h, appena dentro le 48 h: il margine è piccolo e va verificato in Fase A con GMAT.

### Esempio: terremoto in Appennino alle 03:00

- Richiesta: la Protezione Civile chiede la mappa della zona colpita al centro di controllo di PULSE.

- Comando: al primo contatto con una stazione di terra si carica il bersaglio (coordinate + tipo di evento).

- Attesa: il satellite aspetta il primo passaggio utile, di giorno (~10:30) o di notte (~22:30), entro 45° off-nadir.

- Ripresa: il satellite ruota verso il bersaglio, attiva la FMC e acquisisce con il canale diurno o notturno.

- Elaborazione a bordo: ortorettifica con assetto, orbita e DEM, confronto con OSM, estrazione degli allarmi e dei ritagli.

- Downlink: vettori e ritagli scendono al primo contatto utile, anche in S-band.

- Consegna: il centro di controllo inoltra il file GIS alla Protezione Civile, che lo apre sul tablet sul campo.

### Budget di latenza (stime da verificare)

| Passo | Tempo massimo stimato | Da cosa dipende |
| --- | --- | --- |
| Richiesta → centro di controllo | 2 h | Procedure con la Protezione Civile |
| Caricamento del comando | 12 h (TBC) | Numero di stazioni di terra in S-band/UHF |
| Attesa del passaggio utile | 24 h (TBC) | Off-nadir massimo, giorno/notte, nuvole |
| Ripresa + elaborazione AI | 1 h (TBC) | Potenza della scheda AI |
| Attesa del contatto per il downlink | 6 h (TBC) | Numero di stazioni di terra |
| Consegna all'utente | 1 h | Rete di terra |
| Totale | ~46 h | Margine ~2 h sulle 48 h |

Se di giorno la zona è coperta da nuvole, il primo passaggio utile slitta: per questo il passaggio notturno conta molto per rispettare le 48 h.

## Rischi, punti aperti e chiusura della Fase 0

### Rischi principali

| ID | Rischio | Probabilità | Impatto | Mitigazione (da studiare in Fase A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Il TMA con focale ~0,7 m non entra nel volume del 16U | Media | Alto | Ottica ripiegata; confronto con i ~6U dell'ottica di EarthNext |
| R-02 | Di notte il segnale (SNR) è troppo basso | Media | Alto | FMC quasi totale, binning, sCMOS dual-gain; bilancio radiometrico |
| R-03 | Non si riesce a distinguere un blackout da una nuvola | Alta | Alto | Metodo da trovare (vedi punti aperti) |
| R-04 | Troppi falsi allarmi dell'AI (ombre, stagioni, cantieri) | Media | Alto | Test su dataset pubblici di disastri; soglie di confidenza |
| R-05 | Ortorettifica imprecisa off-nadir in montagna | Media | Medio | DEM a bordo (~670 MB a 30 m per l'Italia); assetto preciso |
| R-06 | Le manovre fino a 45° e la FMC notturna superano le ruote di reazione | Media | Medio | Simulazione GNC; 45° è già un obiettivo degradato |
| R-07 | Potenza insufficiente per AI + propulsore + manovre | Media | Medio | Separare nel tempo AI e spinta; budget di potenza |
| R-08 | Le 48 h non sono rispettate per nuvole o pochi contatti | Media | Medio | Passaggio notturno; più stazioni di terra |
| R-09 | La scheda AI si scalda troppo | Bassa | Medio | Analisi termica; elaborazione a impulsi |

### Punti aperti per la Fase A

- ☐ Metodo per distinguere blackout e nuvole di notte (es. confronto con notti precedenti, dati meteo, luce lunare)

- ☐ Focale, pixel e GSD esatti dei due canali

- ☐ Bilancio radiometrico notturno (SNR) su città, paesi e incendi

- ☐ Analisi di accesso con GMAT: tempo medio e massimo per vedere un punto dell'Italia a 30° e a 45°

- ☐ Scelta delle stazioni di terra e conferma del budget di latenza

- ☐ Stima della memoria per vettori OSM e DEM

- ☐ ΔV e propellente per 2 anni (EarthNext: > 275 m/s per 3 anni)

### Checklist della MDR

Rileggete il pacchetto come farebbe un revisore esterno:

- ☐ Il bisogno dell'utente è chiaro e scritto con un esempio concreto?

- ☐ Ogni requisito ha un numero e un metodo di verifica?

- ☐ Ogni scelta ha il suo perché, incluse le alternative scartate?

- ☐ Il budget di latenza torna con le 48 h?

- ☐ I rischi alti hanno una strada per essere ridotti in Fase A?