## Leggimi
PULSE – Registro di decisioni, requisiti e rischi
Giuliano Pennacchio · Giuseppe Parisi — aggiornare a ogni decisione presa, anche lavorando da soli
Come si usa
1. Prima di aprire il file | git pull: il file Excel non si unisce automaticamente, quindi lo modifica una persona alla volta.
2. Nuova decisione | Una riga nel foglio Decisioni, con ID progressivo (D-032, D-033…) e stato "Proposta".
3. Revisione | L'altro la legge e la porta ad "Approvata", oppure la discute. Le decisioni prese insieme nascono "Approvata".
4. Cambiare idea | Non cancellare mai una riga: metti "Superata" e scrivi l'ID della nuova in "Superata da".
5. Collegamenti | Ogni decisione indica i requisiti (MR-, LR-, DR-) e i rischi (R-) che tocca; ogni requisito e rischio indica la decisione d'origine.
6. Dopo la modifica | git commit + push subito, con messaggio tipo "registro: D-032 esposizione notturna".
Celle da compilare | Tutte le colonne tranne "Criticità" nel foglio Rischi (calcolata = Probabilità × Impatto, 1–9). Le colonne con menu a tendina accettano solo i valori della lista.
Stati
Aperta | Da decidere: domanda aperta, con le opzioni in discussione
Proposta | Presa da uno dei due, in attesa che l'altro la veda
Approvata | Vista da entrambi: è la baseline
Provvisoria | Vale finché un passo successivo non la conferma
Superata | Sostituita da un'altra decisione (vedi "Superata da")
Riepilogo decisioni
Stato | Giuliano | Giuseppe | Entrambi | Totale
Aperta | 0 | 0 | 0 | 0
Proposta | 0 | 2 | 0 | 2
Approvata | 0 | 2 | 27 | 29
Provvisoria | 0 | 0 | 0 | 0
Superata | 0 | 0 | 1 | 1
Totale | 0 | 4 | 28 | 32
Riepilogo requisiti e rischi
Requisiti approvati | 17
Requisiti TBC / TBD | 11
Rischi non chiusi | 21
Rischi con criticità ≥ 6 | 5
Rischi senza probabilità | 11
Fonti delle righe precompilate | Report MDR (Fase 0), Report A1-A1bis, Report A2, Report A3 e prompt di passaggio del progetto. Le date di Fase 0 sono quelle della Guida (1 ottobre 2026); l'autore delle decisioni passate è "Entrambi": correggete dove serve.

## Decisioni
ID | Data | Fase / passo | Autore | Area | Decisione | Opzioni scartate | Motivo | Impatto su | Requisiti collegati | Rischi collegati | Stato | Superata da | Riferimento | Note
D-001 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Missione | Utente di riferimento: Protezione Civile italiana | — | Utente reale con bisogno di mappe rapide; confronto con Copernicus EMS e International Charter | Tutti i requisiti |  |  | Approvata |  | Report MDR §2
D-002 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Missione | Eventi: di giorno danni a infrastrutture (terremoti, frane, crolli), alluvioni, incendi; di notte incendi, blackout, danni indiretti dalle luci | Solo eventi a cielo sereno | Le alluvioni sono il caso più frequente; il limite delle nuvole è dichiarato | Payload, AI | MR-06, MR-07, MR-08 | R-03, R-08 | Approvata |  | Report MDR §2, §4.6
D-003 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Missione | Area: tutta Italia, 5°E–20°E, 35°N–48°N | Copertura globale | Come EarthNext; dimensiona rete di terra e dati di riferimento | Accessi, dati OSM/DEM | MR-01 |  | Approvata |  | Report MDR §2
D-004 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Payload | Livello di dettaglio: infrastrutture e crolli estesi (ponti, strade, isolati), non singoli edifici; 16U a ~1–1,5 m | Microsatellite 50–150 kg per < 0,5 m; quota ~250 km | Con 12 cm di apertura il limite di diffrazione a 302 km è 1,7 m; per 0,5 m servirebbero ~40 cm | Ottica | MR-03 | R-01 | Approvata |  | Report MDR §4.1
D-005 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Missione | Tempo di risposta: mappa entro 48 h dalla richiesta | 6 h, 24 h, 72 h | Utile ai soccorsi e credibile per una CubeSat in VLEO | Numero satelliti, rete di terra | MR-02 | R-08 | Approvata |  | Report MDR §2, §6
D-006 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | GNC | Off-nadir: qualità nominale fino a 30°, puntamento fino a 45° in modalità degradata | 20° massimi; 45° nominali | Compromesso tra frequenza degli accessi e risoluzione | Accessi, GNC, ottica | MR-05 | R-06 | Approvata |  | Report MDR
D-007 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | AI / Dati | Prodotto: vettori georeferenziati (GIS) + ritaglio d'immagine per ogni allarme | Immagini intere a terra | Pochi kB per allarme: passano anche in S-band; si apre su tablet sul campo | TT&C, AI | MR-09 |  | Approvata |  | Report MDR §4.6
D-008 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | AI / Dati | Riferimento "prima" a bordo: vettori OpenStreetMap + DEM (~670 MB a 30 m) | Immagini delle zone a rischio a bordo; solo passaggio precedente (resta complemento) | L'Italia a 1 m sarebbe centinaia di GB: non entra a bordo né si carica via radio | Memoria di bordo, AI | MR-10 | R-05 | Approvata |  | Report MDR §4.5
D-009 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Missione | Tipo di missione: dimostratore tecnologico su CubeSat 16U, ~2 anni operativi | Missione operativa | Coerente con EarthNext e con un progetto da portfolio | Budget, ΔV | MR-12, MR-13 |  | Approvata |  | Report MDR §3
D-010 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Payload | Payload solo al silicio: CMOS diurno (PAN + RGB-NIR) + sCMOS notturno dual-gain con FMC e binning | CMOS + InGaAs SWIR; tre sensori ottici; micro-SAR su 16U | Vede incendi e blackout senza raffreddamento; SAR troppo costoso in potenza e cieco a blackout | Ottica, potenza | MR-03, MR-04 | R-02 | Approvata |  | Report MDR §4.2
D-011 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Payload | Risoluzione: ≤ 2 m PAN e ≤ 5 m multispettrale di giorno a nadir; ≤ 15 m di notte su aree illuminate | GSD PAN < 1 m con 12 cm | Dettaglio reale ~2 m per diffrazione; sotto 1 m 4× meno luce e 4× più dati | Ottica | MR-03, MR-04 |  | Approvata |  | Report MDR §4.1
D-012 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | Orbita | Orbita come EarthNext: 302 km (SMA media 6680,2 km), SSO, LTDN 10:30, e = 0,0011, AOP 90°, inclinazione 96,8° (bias) | Inclinazione 51,6° (non eliosincrona) | Eredità EarthNext; il bias compensa la deriva solare di −0,33°/anno; ora locale stabile | Accessi, ΔV | MR-11 |  | Approvata |  | Report MDR §4.3 | Lo 0,011 in una tabella del paper è un refuso
D-013 | 2026-10-01 | Fase 0 | Entrambi | AI / Dati | Allarme blackout notturno solo se confermato, non "possibile"; metodo da trovare | Allarme "possibile" | Un falso blackout manda soccorsi nel posto sbagliato | A4 | MR-07 | R-03 | Approvata |  | Report MDR §4.6 | Da chiudere in A4
D-014 | 2026-10-23 | Fase 0 | Entrambi | Missione | Due concetti candidati in Fase A: C1 satellite singolo, C2 costellazione di 4 sullo stesso piano a 90° | Scelta del concetto già in Fase 0 | Stima di primo ordine: attesa media ~65 h con 1 satellite, ~16 h con 4 (30°); serve la propagazione | A1 | MR-02 | R-10 | Superata | D-015 | Report MDR §4.4, §5 | Chiusura MDR
D-015 | 2026-10-04 | A1 | Entrambi | Missione | Concetto scelto: C2, costellazione di 4 CubeSat 16U sullo stesso piano SSO, anomalia media 0°/90°/180°/270° (opzione I3) | I1 rilassare il requisito; I2 45° nominali; I4 cambiare orbita; due piani opposti; inclinazione 51,6° | Satellite singolo: entro 48 h solo nel 34–82% dei casi (serve 90%). Con 4: 100% entro 48 h a 30° giorno+notte, mediana 14–18 h | ΔV, lancio, costi, operazioni | MR-02, MR-11 | R-10 | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 1–2
D-016 | 2026-10-04 | A1 | Entrambi | TT&C / Terra | Rete di terra: Svalbard + Fairbanks principali, Fucino riserva e comandi (elevazione minima 10°) | Fucino + Matera + Svalbard (buco notturno 12,1 h) | Fairbanks chiude il buco notturno: buco massimo 8,8 h per satellite, 7,0 h per la costellazione | Link budget, latenza | MR-02 |  | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 2
D-017 | 2026-10-04 | A1 | Entrambi | Missione | Nuova formulazione di MR-02 (48 h nel 90% delle richieste; di giorno ammesso fino a 45°) | 48 h nel 90% solo a 30° | Solo diurno a 30° si arriva all'89,6–93,3%; a 45° al 100% | GNC, ottica | MR-02 |  | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 2
D-018 | 2026-10-04 | A1-bis | Entrambi | Lancio | Rilascio dal lanciatore (o rimorchiatore) già sul piano SSO a 96,8°, LTDN ~10:30, a ~360 km | Rilascio a 500 km con discesa impulsiva (111,9 m/s): resta piano B | Nessun ΔV per il piano; la discesa da 360 km costa solo ~28 m/s | Propulsione, programma | LR-01 | R-11 | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 3 | Tolleranze di lancio da definire
D-019 | 2026-10-04 | A1-bis | Entrambi | Orbita | Phasing con discese scaglionate, senza manovre dedicate: ritardi B 1,37 g, C 2,74 g, D 4,10 g | Manovre di phasing dedicate | Ogni giorno di ritardo vale ~66° di distanza; costellazione completa in ~42 giorni con 2 m/s di ritocco | Operazioni di commissioning | MR-11 |  | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 3 | Distanza stabile entro ±0,2° in mantenimento
D-020 | 2026-10-06 | A1-bis | Entrambi | Missione | Durata di progetto 2 anni con attività solare media (F10.7 = 129); caso alto solo come sensibilità | Caso alto F10.7 = 181 come riferimento (464 m/s) | Caso medio coerente con EarthNext (~6 mesi di discesa naturale) | ΔV, massa | MR-12 | R-12 | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 3
D-021 | 2026-10-06 | A1-bis | Entrambi | Propulsione | Discesa 360 → 302 km con motore + drag, motore acceso il 50% del tempo | Discesa solo con il drag (4–10 mesi) | Con il motore la discesa dura ~5 settimane | Potenza, commissioning |  |  | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 3
D-022 | 2026-10-06 | A1-bis | Entrambi | Propulsione | Budget ΔV: 269 m/s per satellite (~1,5 kg di iodio) = 28 discesa + 2 phasing + 194 mantenimento + 45 margine 20% | 464 m/s (caso solare alto) | Missione 2 anni, F10.7 = 129; in linea con EarthNext (> 275 m/s in 3 anni) | Serbatoio, massa (A5) | DR-06, DR-07 | R-12, R-13 | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 3
D-023 | 2026-10-06 | A1-bis | Entrambi | Propulsione | Nessun ΔV allocato per il rientro | Manovra di deorbit | Da 302 km, a motore spento, il satellite rientra da solo in pochi mesi |  | MR-14 |  | Approvata |  | Report A1-A1bis Parte 3
D-024 | 2026-10-10 | A2 | Entrambi | Payload | PAN a 1,5 m a nadir: focale 0,70 m, F/5,8, Q = 0,92, strisciata 9,7 km (CMOS 6464 × 4852 px da 3,45 µm) | GSD 1,0 m (F/8,7); 2,0 m (F/4,3); 2,5 m (aliasing) | Pixel poco più piccolo del limite di diffrazione (1,7 m): ottica e sensore bilanciati | Struttura, termico, dati | MR-03, DR-01, DR-02, DR-03 | R-18 | Approvata |  | Report A2
D-025 | 2026-10-10 | A2 | Entrambi | Payload | RGB-NIR (B, G, R, NIR) a 3,0 m con binning 2×2 e filtri a strisce sullo stesso sensore; pansharpening a 1,5 m | Colore a 1,5 m (4× i dati); colore a 6,0 m | Il colore serve per aree estese (acqua, bruciato, frane): 3 m bastano; dati pari al PAN | ADCS (riallineamento bande), dati | MR-03, DR-05 | R-15 | Approvata |  | Report A2
D-026 | 2026-10-22 | A2 | Entrambi | Payload | Notturno: sCMOS 2048 × 2048 px da 11 µm, GSD 4,8 m, strisciata 9,8 km (9,6 m con binning 2×2) | Pixel 6,5 µm (2,8 m, 1× luce); 4096 × 4096 da 9 µm (campo troppo ampio) | Di notte il limite è la luce: 2,9× la luce del pixel da 6,5 µm; stessa strisciata del diurno | A3, dati | MR-04, DR-04 | R-16, R-17 | Approvata |  | Report A2 | Confermata in A3 (D-031): pixel da 11 µm definitivo
D-027 | 2026-10-22 | A2 | Entrambi | Payload | Piano focale: sensore diurno e notturno affiancati lungo traccia, campo pieno ~3,9° (diagonale) | Specchi aggiuntivi o parti mobili | Campo normale per un TMA fuori asse; nessuna parte mobile | Struttura del telescopio |  | R-01 | Approvata |  | Report A2
D-028 | 2026-10-23 | A3 | Entrambi | Gestione | Divisione del lavoro: Giuseppe su payload + AI + potenza/termico del payload; Giuliano su missione + GNC + TT&C; budget, requisiti e A6 in comune | Lavorare insieme sullo stesso passo | Lavoro in parallelo sui passi rimasti della Fase A | A3, A4, A5, A6 |  |  | Approvata
D-029 | 2026-10-23 | A3 | Giuseppe | Payload | Scena di progetto notturna: SNR ≥ 10 su quartiere da 20 nW/cm²/sr a 4,8 m (~100 e⁻, ~170 ms di luce) | SNR 5 sul quartiere (granuloso); SNR 10 sul paese a 4,8 m (670 ms, deriva < 0,0005°/s); SNR 10 su Napoli centro (paesi invisibili) | Con SNR 10 si vedono strade e confine del blackout; il paese a 4,8 m chiede una stabilità fuori portata e la luna piena (~7 nW) è più luminosa del paese | Esposizione, FMC, A5 dati | MR-04, DR-09 | R-02, R-16, R-19, R-20 | Approvata |  | Report A3, Decisione 1 | Riguarda solo il payload
D-030 | 2026-10-23 | A3 | Giuseppe | Payload | Shift-and-add: scatti da 20 ms presi durante la FMC, riallineati e sommati a bordo (10 scatti città = ~200 ms); a terra una sola immagine | Scatto unico 170 ms (deriva < 0,0018°/s, saturazione); ibrido 4 × 50 ms (deriva < 0,006°/s) | Stabilità 8 volte più facile (deriva < 0,015°/s per scatto), scatti mossi scartabili, niente saturazione; costa ~15% di luce in più | GNC (stabilità, durata FMC), scheda AI | DR-04, DR-10, DR-11 | R-06, R-21 | Proposta |  | Report A3, Decisione 2 | Proposta: cambia i numeri dell'ADCS di Giuliano (deriva 0,015°/s, inseguimento 0,36 s)
D-031 | 2026-10-23 | A3 | Giuseppe | Payload | Binning adattivo a bordo: città 1×1 (4,8 m, 10 scatti); paesi 2×2 (9,6 m, 15 scatti = 300 ms, SNR 10); 3×3 (14,4 m) di riserva. Pixel 11 µm confermato | Paesi in 3×3 come modalità nominale (solo acceso/spento); pixel 6,5 µm con 2×2 (strisciata 5,8 km, 4× dati letti) | Il 2×2 mostra quali vie del paese sono al buio; il 3×3 resta se in A5 scarico o stabilità ADCS risultano stretti | D-026, GNC (durata FMC 300 ms), A5 dati (6,3 / 1,6 / 0,7 MB) | MR-04, DR-09, DR-11 | R-02 | Proposta |  | Report A3, Decisione 3 | Proposta: l'inseguimento di 300 ms sui paesi va confermato da Giuliano
D-032 | 2026-10-23 | A3 | Giuseppe | Payload | Diurno: TDI digitale, somma a bordo di 4 passaggi nella striscia PAN (~970 righe); sensore ≥ ~20 immagini/s; somma ~470 Mbit/s | Scatto singolo (SNR inverno 15–25); somma di 9 passaggi (~50 fps, ~1,2 Gbit/s) | Inverno, suolo medio: SNR 51 (obiettivo ~50) con velocità normale per il sensore; dati a terra invariati | Scheda AI (potenza), sensore diurno (A5) | DR-01, DR-12, DR-13 | R-22 | Approvata |  | Report A3, Decisione 4 | Riguarda solo il payload

## Requisiti
ID | Tipo | Requisito | Valore / soglia | Metodo di verifica | Stato | Origine (decisione / passo) | Responsabile | Note
MR-01 | Missione | PULSE deve poter osservare qualsiasi punto del territorio italiano. | 5°E–20°E, 35°N–48°N | Analisi (GMAT) | Approvato | D-003 | Giuliano | Verificato sui 5 bersagli in A1
MR-02 | Missione | La costellazione PULSE deve consegnare la mappa entro 48 h nel 90% delle richieste, per qualunque punto del territorio italiano; per gli eventi che richiedono ripresa diurna è ammesso il puntamento fino a 45° off-nadir. | 48 h, 90% | Analisi + simulazione | Approvato | D-017 (A1) | Giuliano | In A1: 100% a 30° giorno+notte
MR-03 | Missione | Di giorno, a nadir, PULSE deve raggiungere una risoluzione effettiva ≤ 2 m nel pancromatico e ≤ 5 m nel multispettrale (RGB-NIR). | ≤ 2 m PAN, ≤ 5 m MS | Analisi ottica, poi test | Approvato | D-011, D-024, D-025 | Giuseppe | A2: GSD 1,5 m PAN, 3,0 m RGB-NIR
MR-04 | Missione | Di notte PULSE deve raggiungere una risoluzione effettiva ≤ 15 m sulle aree illuminate e ≤ 5 m sugli incendi. | ≤ 15 m / ≤ 5 m | Analisi radiometrica (SNR) | TBC | D-011, D-026, D-029, D-031 | Giuseppe | A3: aree illuminate OK (quartieri 4,8 m e paesi 9,6 m con SNR 10). Incendi ≤ 5 m non ancora verificati: resta TBC
MR-05 | Missione | PULSE deve garantire qualità nominale fino a 30° off-nadir e poter puntare fino a 45° in modalità degradata. | 30° / 45° | Analisi + simulazione GNC | Approvato | D-006 | Giuliano
MR-06 | Missione | Di giorno PULSE deve rilevare ponti crollati, frane su strade, crolli estesi, aree allagate e incendi (fumo e aree bruciate). |  | Test AI su dataset | Approvato | D-002 | Giuseppe | Metrica (precisione/richiamo) da fissare in Fase B
MR-07 | Missione | Di notte PULSE deve rilevare incendi e blackout, distinguendo il blackout dalla copertura nuvolosa. | Metodo TBD | Analisi + test AI | TBD | D-013 | Giuseppe | Da chiudere in A4
MR-08 | Missione | Di notte PULSE deve segnalare possibili danni alle infrastrutture dalla variazione delle luci artificiali. |  | Test AI | Approvato | D-002 | Giuseppe
MR-09 | Missione | Il prodotto per ogni allarme deve essere un vettore georeferenziato con un ritaglio d'immagine. | GIS, es. GeoJSON (TBC) | Ispezione | TBC | D-007 | Giuseppe
MR-10 | Missione | L'AI di bordo deve ortorettificare le immagini con assetto, orbita e DEM e confrontarle con i vettori OSM precaricati. |  | Test | Approvato | D-008 | Giuseppe
MR-11 | Missione | Ogni satellite PULSE deve operare su orbita eliosincrona a ~302 km con LTDN 10:30, con quota mantenuta dalla propulsione elettrica. | 302 km, LTDN 10:30 | Analisi | Approvato | D-012, D-015 | Giuliano | Formulazione per satellite, come nel report MDR
MR-12 | Missione | Ogni satellite PULSE deve avere una vita operativa di almeno 2 anni. | ≥ 2 anni | Analisi | Approvato | D-009, D-020 | Giuliano
MR-13 | Missione | Ogni satellite PULSE deve essere una CubeSat 16U compatibile con i deployer standard. | 16U | Ispezione | Approvato | D-009 | Entrambi | Massa da verificare in A5 (EarthNext max 35,6 kg)
MR-14 | Missione | A fine vita ogni satellite PULSE deve rientrare in atmosfera secondo le regole sui detriti spaziali. |  | Analisi | Approvato | D-023 | Giuliano | Rientro naturale da 302 km in pochi mesi
LR-01 | Lancio | Il lanciatore o un rimorchiatore orbitale deve rilasciare i 4 satelliti a ~360 km, su orbita eliosincrona con inclinazione 96,8° e LTDN ~10:30. | ~360 km, 96,8°, 10:30 | Riesame interfaccia di lancio | TBD | D-018 (A1-bis) | Giuliano | Tolleranze da definire
DR-01 | Derivato | Il tempo di esposizione diurno deve essere ≤ 0,2 ms per riga. | ≤ 0,2 ms | Analisi | Approvato | D-024 (A2) | Giuseppe | Suolo a 7,4 km/s su pixel da 1,5 m
DR-02 | Derivato | La stabilità di puntamento durante l'esposizione deve essere molto inferiore a 5 µrad. | ≪ 5 µrad | Analisi + simulazione GNC | TBC | D-024 (A2) | Giuliano | Valore numerico da fissare in A5
DR-03 | Derivato | La posizione del fuoco deve restare entro ±37 µm sul piano focale. | ± 37 µm | Analisi termo-strutturale | Approvato | D-024 (A2) | Giuseppe | Impone stabilità termica del telescopio
DR-04 | Derivato | Di notte il satellite deve eseguire la compensazione del moto (FMC). | Beccheggio ~1,4°/s | Simulazione GNC | Approvato | D-026 (A2) | Giuliano | Senza FMC il pixel resta sul bersaglio 0,65 ms. A3: ~1,0°/s a 45° traverso, ~0,7°/s a 45° lungo traccia; durata in DR-11
DR-05 | Derivato | La deriva d'assetto durante l'acquisizione a strisce deve permettere il riallineamento delle bande RGB-NIR. | ≤ 0,0002°/s senza correzione; ~0,001°/s con riallineamento a terra | Analisi + simulazione GNC | TBD | D-025 (A2) | Giuliano | Scelta da fare in A5
DR-06 | Derivato | Ogni satellite deve disporre di un ΔV di almeno 269 m/s. | ≥ 269 m/s | Analisi | Approvato | D-022 (A1-bis) | Giuliano | Caso alto: 464 m/s
DR-07 | Derivato | Il serbatoio deve contenere la massa di iodio del budget ΔV. | ~1,5 kg | Analisi | TBC | D-022 (A1-bis) | Giuliano | Verifica in A5
DR-08 | Derivato | Puntamento, FMC e acquisizione devono stare nella finestra di ripresa sul bersaglio. | ≤ 50 s a 30°, ≤ 90 s a 45° | Simulazione GNC | TBC | A1 | Giuliano
DR-09 | Derivato | Di notte il canale sCMOS deve dare SNR ≥ 10 su un quartiere da 20 nW/cm²/sr a 4,8 m e su un paese da 5 nW/cm²/sr a 9,6 m (binning 2×2). | SNR ≥ 10 | Analisi radiometrica, poi test | Approvato | D-029, D-031 (A3) | Giuseppe | Modello senza luce diffusa e parassita: riserva 3×3
DR-10 | Derivato | Durante ogni scatto notturno da 20 ms la deriva d'assetto deve restare sotto la soglia di mosso di 1/3 di pixel. | < 0,015°/s (mosso < 5,2 µrad) | Analisi + simulazione GNC | TBC | D-030 (A3) | Giuliano | Da confermare con Giuliano in A5; se non raggiunta si passa al 3×3
DR-11 | Derivato | L'inseguimento FMC deve durare quanto la raccolta notturna, con margine. | ≥ 0,36 s (200 ms città, 300 ms paesi + 20%); angolo ≤ 0,42° a nadir | Simulazione GNC | TBC | D-030, D-031 (A3) | Giuliano | Esclusi puntamento e assestamento
DR-12 | Derivato | Il sensore diurno deve permettere la somma di 4 passaggi nella striscia PAN (TDI digitale). | ≥ ~20 immagini/s | Analisi, indagine di mercato | Approvato | D-032 (A3) | Giuseppe | Verifica sul mercato in A5 (R-22)
DR-13 | Derivato | La scheda di bordo deve sommare gli scatti notturni e i passaggi diurni in tempo reale. | ~470 Mbit/s di giorno | Analisi, poi test | TBC | D-030, D-032 (A3) | Giuseppe | Potenza e massa della scheda in A5

## Rischi
ID | Rischio | Effetto | Probabilità | Impatto | Criticità (1–9) | Mitigazione | Passo di verifica | TRL | Responsabile | Stato | Origine | Note
R-01 | Il TMA con focale ~0,7 m non entra nel volume del 16U | Ottica da rifare o piattaforma più grande | Media | Alta | 6 | Ottica ripiegata; confronto con gli 8U dell'imager di EarthNext | A5 | ~5 | Giuseppe | In mitigazione | Fase 0 | A2: focale 0,70 m confermata ripiegabile nel TMA
R-02 | SNR notturno troppo basso | Blackout e incendi non rilevabili | Media | Alta | 6 | FMC quasi totale, binning, sCMOS dual-gain; bilancio radiometrico | A3 | ~4 | Giuseppe | In mitigazione | Fase 0 | A3: SNR 10 su quartiere a 4,8 m e paesi a 9,6 m; riserva 3×3 (SNR 12,3)
R-03 | Non si riesce a distinguere un blackout da una nuvola | MR-07 non rispettato | Alta | Alta | 9 | Immagine "prima", dati meteo, Luna, rivisita | A4 |  | Giuseppe | Aperto | Fase 0
R-04 | Troppi falsi allarmi dell'AI (ombre, stagioni, cantieri) | Prodotto poco affidabile | Media | Alta | 6 | Test su dataset pubblici (es. xBD); soglie di confidenza | Fase B | ~3–4 | Giuseppe | Aperto | Fase 0
R-05 | Ortorettifica imprecisa off-nadir in montagna | Vettori fuori posizione | Media | Media | 4 | DEM a bordo; conoscenza d'assetto precisa | Fase B |  | Entrambi | Aperto | Fase 0
R-06 | Slew fino a 45° e FMC notturna oltre le capacità delle ruote | Riprese perse o degradate | Media | Media | 4 | Simulazione GNC; 45° è già modalità degradata | A5 | ~5–6 | Giuliano | Aperto | Fase 0 | A3: deriva < 0,015°/s per scatto, inseguimento 0,36 s (DR-10, DR-11)
R-07 | Potenza insufficiente per AI + motore + manovre | Conflitti operativi | Media | Media | 4 | Separare nel tempo AI e spinta; budget di potenza | A5 |  | Entrambi | Aperto | Fase 0
R-08 | 48 h non rispettate per nuvole o pochi contatti | MR-02 non rispettato | Media | Media | 4 | Passaggio notturno; costellazione; stazioni ad alta latitudine | A1 |  | Giuliano | In mitigazione | Fase 0 | A1: 100% a 30° giorno+notte senza nuvole
R-09 | La scheda AI si scalda troppo | Elaborazione rallentata o interrotta | Bassa | Media | 2 | Analisi termica; elaborazione a impulsi | A5 |  | Giuseppe | Aperto | Fase 0
R-10 | Un satellite singolo non rispetta MR-02 | Missione non conforme | Alta | Alta | 9 | Costellazione di 4 (D-015) | A1 |  | Giuliano | Chiuso | Fase 0 | Chiuso con D-015
R-11 | Nessun lancio o rimorchiatore disponibile per l'orbita richiesta | Ritardo o orbita diversa |  | Alta |  | Indagine sui rideshare eliosincroni; piano B rilascio a 500 km (111,9 m/s) | A6 |  | Giuliano | Aperto | A1-bis | Probabilità da valutare in A6
R-12 | Attività solare più alta del previsto | ΔV fino a 464 m/s in 2 anni |  | Media |  | Margine 20%; caso alto nel budget di massa | A5 |  | Giuliano | Aperto | A1-bis | Probabilità da valutare in A6
R-13 | Serbatoio troppo piccolo per ~1,5 kg di iodio | Vita operativa ridotta |  | Media |  | Verifica nel budget di massa | A5 |  | Giuliano | Aperto | A1-bis | Probabilità da valutare in A6
R-14 | Motore acceso ~4,7 h/giorno in mantenimento | Conflitti con riprese, scarico dati e potenza |  | Media |  | Budget di potenza e piano operativo | A5 |  | Giuliano | Aperto | A1-bis | Probabilità da valutare in A6
R-15 | Riallineamento delle bande a strisce | Bordi colorati se l'assetto oscilla (0,001°/s → ~4 m) |  | Media |  | Requisito di stabilità ADCS (DR-05); riallineamento a terra | A5 |  | Giuliano | Aperto | A2 | Probabilità da valutare in A6
R-16 | Luce diffusa notturna (Luna, alone delle città) | Contrasto ridotto sulle zone buie |  | Media |  | Bilancio radiometrico con Luna; deflettori | A4 |  | Giuseppe | Aperto | A2 | A3: luna piena ~7 nW/cm²/sr, come un paese illuminato. Probabilità da valutare in A6
R-17 | Disponibilità e vincoli di export dei sensori sCMOS spaziali | Sensore non acquistabile |  | Alta |  | Indagine di mercato | A5 |  | Giuseppe | Aperto | A2 | Probabilità da valutare in A6
R-18 | Leggero aliasing (Q = 0,92, MTF a Nyquist ~0,28) | Artefatti su strutture regolari | Bassa | Bassa | 1 | Nessuna: accettabile per la mappatura dei danni | A2 |  | Giuseppe | Accettato | A2
R-19 | Radianze notturne reali diverse dalle medie VIIRS (750 m) a 5 m, e diverse tra LED e sodio | SNR locale più basso del previsto |  | Media |  | Binning adattivo; riserva 3×3 | Fase B |  | Giuseppe | Aperto | A3 | Probabilità da valutare in A6
R-20 | Il modello SNR trascura luce diffusa dall'atmosfera, luce parassita e sfocatura | SNR reale un po' più basso |  | Media |  | Riserva 3×3; deflettori; analisi di luce parassita | Fase B |  | Giuseppe | Aperto | A3 | Probabilità da valutare in A6
R-21 | Riallineamento degli scatti su zone completamente al buio | Immagine sommata sfocata proprio nel blackout |  | Media |  | Riallineamento con i dati d'assetto (giroscopi, star tracker) | A5 |  | Entrambi | Aperto | A3 | Dipende dalla conoscenza d'assetto di Giuliano. Probabilità da valutare in A6
R-22 | Pochi sensori diurni di questa taglia superano 20 immagini/s | TDI digitale a 4 passaggi non realizzabile; SNR invernale basso |  | Media |  | Indagine di mercato; ritaglio della finestra letta | A5 |  | Giuseppe | Aperto | A3 | Probabilità da valutare in A6

## Liste (hidden)
Stato_dec | Autore | Area | Fase | Stato_req | Livello | Stato_risk | Tipo_req
Aperta | Giuliano | Missione | Fase 0 | Approvato | Bassa | Aperto | Missione
Proposta | Giuseppe | Orbita | A1 | TBC | Media | In mitigazione | Lancio
Approvata | Entrambi | Propulsione | A1-bis | TBD | Alta | Accettato | Derivato
Provvisoria |  | GNC | A2 | Da riscrivere |  | Chiuso
Superata |  | TT&C / Terra | A3 | Superato
|  | Payload | A4
|  | AI / Dati | A5
|  | Potenza | A6
|  | Termico | Fase B
Struttura
Lancio
Gestione